2

План

 подготовки и проведения юбилейных

мероприятий, посвященных 230 – летию  города Чистополя

	№
	Наименование 

мероприятия
	Срок 

исполнения
	Источники финансирования 
	Ответственные

	
	
	
	Источник
	Сумма (тыс. руб.)
	

	I. Организационные мероприятия

	1.
	Провести заседание рабочих групп по подготовке и проведению юбилейных мероприятий
	По отдельному плану
	
	-
	Д. А. Иванов -руководитель Исполнительного комитета ЧМР

	2.
	Провести торжественные мероприятия в трудовых коллективах предприятий, учреждений и организаций
	Февраль
2011 года
	
	-
	Н. А. Сергеева - первый зам.руководителя Исполкома ЧМР,
Г. Ю. Задворнова – управляющий делами Исполкома ЧМР


	3.
	Подготовить и опубликовать в местной печати архивные материалы к юбилею города
	В течение 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский муниципальный  район»
	90,0
	Л. К. Юсупова –начальник архивного отдела Исполкома ЧМР,
О. А. Бандишоева - редактор газеты «Чистопольские известия» (по согласованию)

	4.
	Организовать рекламное, информационное обеспечение о ходе и подготовке праздничных мероприятий, о людях внесших значительный вклад в историю города  
	В течение 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский муниципальный  район»
	50,0
	Н. Л.Исаичева – директор ТРК «Чистополь ТВ» (по согласованию)


	5.
	Издать (сборник статей по  истории г. Чистополя)  «Музейного вестника» 
	В течение 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	40,0
	Л. Г. Демченко – директор Музейного объединения  (по согласованию)

	6.
	Издать сборники местных авторов «Чистополь в сердце моем…» «Йорегемде син, Чистаем»
	Июль, август, сентябрь
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Л. А. Байбикова - директор центральной библиотеки, литературные объединения «Ступени» и «Хенжелер» (по согласованию)


	7.
	Издать буклеты 

- «Центральной библиотеке – 135лет»

- «Тебе мой город посвящаю» по стихам В. Белова
	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Г. А. Байбикова (по согласованию)

	8.
	Обновить картотеку знаменитых выходцев  из Чистопольского муниципального района   
	I квартал 2011 года
	
	-
	Е. М. Курбатова  - 
начальник отдела культуры Исполкома ЧМР


	9.
	Провести социологическое исследование «Перспективы города»
	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	О.В.Купцова – начальник отдела молодежи Исполкома ЧМР

Психолого-педагоги-ческий центр (по согласованию)

	10.
	Организовать книжные выставки «Моя малая Родина» во всех общеобразовательных школах
	В течение 2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Г.А. Набиуллин - начальник Управления образования Исполкома ЧМР

	11.
	Создать социальный проект «Сквер для учителей и талантливых детей» (напротив МОУ «СОШ №1)
	2011 год
	
	2500,0
	Р.Х.Мингулов – руководитель Исполкома МО «Город Чистополь»

	12.
	Оформить выставки в школьных библиотеках «Чистополю  - 230»
	В течение 2011 года
	
	в пределах текуще-го финансирования
	Г.А. Набиуллин

	13.
	Организовать экскурсии учащихся  по предприятиям города
	В течение 2011 года
	
	в пределах текуще-го финансирования
	Г.А. Набиуллин

	14.
	Объявить конкурс по благоустройству учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, спорта и молодежной политики
	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	500,0
	Р.Х.Мингулов 

	15.
	Внести вопрос на заседание градостроительного Совета, депутатских комиссий Чистопольского городского Совета о переименовании улиц К.Маркса в Екатерининскую, Ленина в Архангельскую.
Установить информационные стенды с историческими данными.  
	I квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	200,0
	М.И.Ксенофонтов - заместитель Главы Муниципального образования «Город Чистополь»,
Д.А. Иванов                 

	16. 
	Объявить конкурс на создание лучшего произведения о городе «Нет на свете лучше края» (стихи, проза, слова к песням и музыка)

	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	15,0
	Т.И. Кондрашина - директор Культурно-досугового центра(по согласованию)

	17.
	Организовать декоративное и художественное оформление учреждений, торговых предприятий, учебных заведений  с символикой юбилея города
	В течение 2011 года
	
	За счет средств предприятий и организаций
	Отдел торговли, Управление образования, отдел архитектуры Исполкома ЧМР

	18.
	Провести среди предприятий города акцию «Беседка», «Скамейка», в микрорайонах города
	I и II квартал  2011 года
	
	За счет средств предприятий и организаций
	Городской Исполнительный комитет, Городской Совет

	19.
	Организовать волонтерское движение по очистке родников «Чистый родник – душа города»
	Апрель, май 2011 года
	
	-
	Управление образования

	20.
	Объявить акцию «230 добрых дел»
	В течение 2011 года
	
	-
	Отдел культуры Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района

	II. Мероприятия в области культуры, спорта, молодежной  политики

	1.
	Провести соревнования на Первенство Чистопольского муниципального района среди студентов и учащихся 

- по армспорту

- национальной борьбе 

- греко-римской борьбе

- волейболу

- гимнастике

- спортивной акробатике

- легкой атлетике

- лыжным гонкам

- футболу

- хоккею 
	октябрь

апрель

март

январь-март

март

март

май

январь

май-август

январь,

2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Ю.В.Ильин – начальник отдела спорта и туризма Исполкома ЧМР


	2.
	Организовать Спартакиаду школьников
	Январь-май 2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Ю.В.Ильин, 

Г.А. Набиуллин 

	3.
	Организовать Всероссийский турнир по шахматам «Большая Кама»

	Июль
2011 года
	
	в пределах текуще-го финансирования
	Ю.В.Ильин

	4.
	Провести открытые первенства города по:

- боксу

- национальной борьбе

	Апрель
2011 года
	
	в пределах текуще-го финансирования
	Ю.В.Ильин 

	5.
	Провести  муниципальное  соревнование по боксу памяти земляка  Ш. Гильфанова
	Март
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Ю.В.Ильин

	6.
	 Провести Республиканский турнир  по Греко – римской борьбе на приз МС МК Анатолия Бозина
	Май
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Ю.В.Ильин

	7.
	Провести конкурс профессионального мастерства среди рабочей и сельской молодежи «Мы славим город своими умениями»
	Март-апрель
2011 года

	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	10,0
	Сотрудники МУ «Молодежный центр» (по согласованию), 
отдел по делам молодежи 

Исполкома ЧМР

	8.
	Провести вечер «Гордимся тобой наш город родной» 

с представителями  старшего поколения
	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования за счет мероприятий по соц. политике
	Р.Г.Харитонова - председатель Совета ветеранов,
Центр социального обслуживания «Балкыш»
(по согласованию)

	9.
	Провести литературный праздник, посвященный 125-летию Г.Тукая «Зеркало души народа» -
	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Г.А. Байбикова (по согласованию)

	10.
	 Провести Добровольческую акцию «С любовью к родному городу»
	Март-май 2011
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	5,0
	Сотрудники МУ «Молодежный центр» (по согласованию), 
отдел по делам молодежи 

Исполкома ЧМР

	11. 
	Реализовать  проект «Зеленый город»
	Апрель-июнь
2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	30,0
	Сотрудники МУ «Молодежный центр» (по согласованию), 
отдел по делам молодежи 

Исполкома ЧМР

	12.
	Провести фестиваль «Городской блюз» с представлением всех молодежных направлений  и субкультур 
	Июнь

2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	35,0
	Сотрудники МУ «Молодежный центр» (по согласованию), 
отдел по делам молодежи 

Исполкома ЧМР

	13.
	Организовать конкурс фотографий «Малая Родина» 
	Июль
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	 Г.А. Набиуллин 

	14.
	Провести церемонию награждения лучших людей города Знаком «За достижение перед городом Чистополь»

	Сентябрь
2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	100,0
	М.И. Ксенофонтов

	15.
	Провести отчетные концерты творческих коллективов города «Тебе любимый город посвящаю»

	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Учреждения культуры
(по согласованию)

	16.
	 Провести  смотр народного творчества среди предприятий города «Родной Земли многоголосье» 

	Апрель
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Е. М. Курбатова

	17.
	Провести юбилейные мероприятия, посвященные 90 – летию со дня основания Музея Уездного города:

«Ярмарка в уездном городке»
	Май
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования и средства гранта
	Л. Г. Демченко (по согласованию)

	18.
	 Провести Литературную акцию, посвященную эвакуации в город Чистополь писателей «Написано в Чистополе»
	Июль
2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	80,0
	Л.Г. Демченко (по согласованию)

	19.
	Провести конкурс на лучшее исполнение произведений Б. Пастернака среди учащихся и студентов 

г. Чистополя  
	Февраль
2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	10,0
	Л.Г. Демченко  (по согласованию)

	20.
	Провести Региональный конкурс фестиваль инструментального исполнительства «Камская мозаика»
	Февраль
2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	6,0
	Ф.Л. Шургалина – директор детской школы искусств  (по согласованию)

	21.
	Провести слет передовиков производства предприятий города «Мы труд Ваш благородный величаем»
	IV квартал
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	А.Х. Мукминова, отдел культуры Исполкома ЧМР

	22.
	Провести праздник поэзии «Души восторг прими, мой край» - «Куцелемне  сина ачам, Чистай» 
	Cентябрь
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, литературные объединения «Ступени», «Энежелер»

Г. А. Байбикова (по согласованию)

	23.
	Провести литературно – музыкальные программы  в микрорайонах города «Чистопольские Зори» - «Чистаемнын ал тацнары» 
	Aвгуст
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Городские библиотеки (по согласованию)

	24.
	Провести цикл мероприятий «Дети – будущее города»
	В течение
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Центральная детская библиотека (по согласованию)

	25.
	Провести литературно – музыкальные вечера «Наш город над Камой рекой» - «Без бит Чистай ягыннан» - 
	Август-сентябрь
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Сельские библиотеки (по согласованию)

	26.
	Провести встречи со знаменитыми, передовыми и талантливыми земляками «Наша слава, гордость и надежда» 
	В течение
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Сельские библиотеки (по согласованию)

	27.
	Провести юбилейное мероприятие, театрализованное представление «Пою тебе, мое отечество, мой город Чистополь родной»
	Cентябрь
2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	1500,0
	Е.М. Курбатова 

	28.
	Провести слет (съезд) Знаменитых земляков, выходцев из Чистопольского района
	Май
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Д.А. Иванов, 

Е.М. Курбатова 

	29.
	Провести  праздник «Играй гармонь, Звени частушка» 
	Июль
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	

	30.
	Провести велопробег  для членов общества инвалидов 
	Май
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования за счет мероприятий по соц. политике
	В.А. Хуснутдинова – председатель общества инвалидов (по согласованию)

	31.
	Провести фестиваль художественной самодеятельности  и прикладного творчества среди людей с ограниченными возможностями «Нет на свете лучше края» 
	Март
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования за счет мероприятий по соц. политике
	В.А. Хуснутдинова  (по согласованию)

	32.
	 Провести Всероссийский фестиваль по бально – спортивным танцам «Славянская слобода»
	Февраль,

август
2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	300,0
	Е.М. Курбатова 

	33.
	Фестиваль-конкурс среди ведущих частных и корпоративных мероприятий «Ваше торжество в наших руках»
	В течение
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	Отдел культуры 

	34.
	Исследования объектов археологического наследия Чистопольского муниципального района
	
	
	2443,0
	Отдел культуры 

	III. Мероприятия в сфере образования

	1.
	Провести литературно-музыкальную композицию: «Чистай атлы гузэл кала, Чулман яры буенда»
	Сентябрь, октябрь
2011 года
	
	-
	МОУ

 «Гимназия №2» (по согласованию)

	2.
	Провести конкурс песен среди учащихся «Пою о тебе, мой родной Чистополь»
	Ноябрь
2011 года
	
	-
	МОУ «Гимназия №1» (по согласованию)

	3.
	 Провести конкурс презентаций «Мой славный городок на Каме»
	Ноябрь
2011 года
	
	в пределах текущего финансирования
	МОУ «СОШ №1» (по согласованию)

	4.
	 Организовать аукцион среди учащихся старших классов «Панорама идей: если б я был главой Чистопольского муниципального района»
	Январь-февраль
2011 года
	
	-
	МОУ «Гимназия №1» (по согласованию)

	5.
	Организовать  встречи с известными людьми города «От всей души» 
	Февраль
2011 года
	
	-
	МОУ «Чистопольско – Высельская СОШ» (по согласованию)

	6.
	Провести конкурс компьютерных презентаций «Чистопольские страницы»
	Март
2011 года
	
	-
	МОУ«Чистопольско-Высельская СОШ»  (по согласованию)

	7.
	 Провести конкурс рефератов «Чистополь-город хлебный  
	Апрель
2011 года
	
	-
	МОУ «Чистопольско-Высельская СОШ» (по согласованию)

	8.
	 Провести Музыкальную капель, посвященную 230-летию г. Чистополь
	Апрель
2011 года
	
	-
	Общеобразовательные учреждения (по согласованию)

	9.
	Провести конкурс рисунков, плакатов, коллажей, поделок, сочинений «Чистополь-глазами детей»
	В течение 2010-2011 уч. года
	
	-
	Общеобразовательные школы (по согласованию)

	10.
	Организовать оформление тематических стендов с рисунками учащихся, приуроченных к юбилею города
	В течение 2010-2011 уч. года
	
	в пределах текущего финансирования
	Педагоги-организаторы всех общеобразовательных учреждений  (по согласованию)

	11.
	Организовать  работу гимназического радиоузла «Голос гимназии» на 2-х государственных языках «Все о нашем городе»
	Еженедельно
	
	-
	МОУ «Гимназия №2» (по согласованию)

	12.
	Организовать конкурс школьных сочинений «Имена твоих улиц»
	Сентябрь
2011 года
	
	-
	 Г.А. Набиуллин

	13.
	Конкурс школьных музеев и выставочных залов, посвященный краеведческой работе
	В течение
2011 года
	
	-
	Г.А. Набиуллин

	IV. Мероприятия по градостроительству, благоустройству и декоративному оформлению города

	в том числе:

	Капитальный ремонт, реконструкция, благоустройство и строительство объектов социально-культурной сферы

	1. 
	 Провести реконструкцию музея Б. Пастернака, музея Уездного города, «Дом учителя»
	В течение 2011 года
	Средства РТ
	110000,0
	Р.Х. Мингулов

	2. 
	Ремонт МОУ «Гимназия № 2»
	I - II квартал
2011 года
	Средства РТ
	9963,4 (РКМ РТ № 2263-р от 13.12.2010 г.)
	Г.А. Набиуллин,
Р.Х. Гайнутдинова (по согласованию)

	3. 
	Ремонт МДОУ «Детский сад № 2»
	II - III квартал 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	350,0
	Г.А. Набиуллин,
Л.И. Быкова  (по согласованию)

	4. 
	Ремонт МДОУ «Детский сад № 4»
	II - III квартал
2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	400,0
	Г.А. Набиуллин,
И.В. Шоетова  (по согласованию)

	5. 
	Ремонт  МДОУ «Детский сад № 5»
	III - IV квартал 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	600,0
	Г.А. Набиуллин,
Н.Б. Юмангулова  (по согласованию)

	6. 
	Ремонт МДОУ «Детский сад № 9»
	III - IV квартал 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	500,0
	Г.А. Набиуллин,
И.Л. Молчанова  (по согласованию)

	7. 
	Ремонт МОУ «СОШ № 13»
	III - IV квартал 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	2500,0
	Г.А. Набиуллин,
С.В. Вильданова (по согласованию)

	8. 
	Ремонт МОУ «СОШ № 7»
	III - IV квартал 2011 года
	Бюджет МО «Чистопольский  муниципальный район»
	2000,0
	Г.А. Набиуллин,
Л.В. Бакалдина  (по согласованию)

	9. 
	Ремонт подъездных путей (асфальтирование» в ЗОЛ «Ровесник», ЗОЛ «Солнышко» (по 3 км)
	2011 год
	
	43800,0
	О.В. Купцова 

	10. 
	Ограждение территории по периметру в ЗОЛ «Ровесник», ЗОЛ «Солнышко»
	2011 год
	
	2000,0
	О.В. Купцова

	11. 
	Строительство клуба в ЗОЛ «Ровесник»
	2011 год
	
	4500,0
	О.В. Купцова

	12. 
	Строительство жилого корпуса (круглогодичного использования) в ЗОЛ «Солнышко»
	2011 год
	
	6000,0
	О.В. Купцова

	13. 
	Газификация ЗОЛ «Солнышко»
	2011 год
	
	5000,0
	О.В. Купцова

	14. 
	Капитальный ремонт МУ «Молодежный центр»
	2011 год
	
	8800,0
	О.В. Купцова

	Проведение строительства сетей и дорог 

	1.


	Сети водоснабжения

Район

Для населения

Сети водоснабжения 132,5 км. *800р/м = 106 млн.руб

Скважины 25 шт. *600 т.р.= 15млн.руб

Для животноводческих комплексов

Сети водоснабжения 13 км. *800р/м = 10,4 млн.руб

Скважины 5 шт. *600 т.р.= Змлн.руб

Город

Сети водоснабжения 47км* 800 = 37,6 млн.руб.

Ветхие сети водоснабжения 36,3 км. Ориентировочно 33,6 млн.руб.

Итого по водоснабжению: 205,6
	2011 год
	
	205 600,0
	Р.Х. Мингулов

	2.
	Сети газоснабжения

12,5 км.* 1200 р/м =15 млн.руб.
	II - III квартал 2011 года
	
	15000,0
	Р.Х. Мингулов

	3.
	Сети канализации

Сети канализации 54,5км* 1300 = 70,85 млн.руб.

Ветхие сети канализации 19 км. Ориентировочно 

19,2 млн.руб.
	II - III квартал 2011 года
	
	90050,0
	Р.Х. Мингулов

	4.
	Сети электроснабжения

Сети электроснабжения 10,5 км *1100т/м =

11,55млн.руб.
	II - III квартал 2011 года
	
	11550,0
	Р.Х. Мингулов

	5.
	Строительство дорог (город)

79 улиц ориентировочно на сумму 355,5 млн.руб.
	II - III квартал 2011 года
	
	355500,0
	Р.Х. Мингулов

	Мероприятия по  озеленению,  благоустройству и оформлению

	1.
	Произвести озеленение города: 

- создание цветочной композиции на разделительной полосе по улице К. Маркса 

- цветочная композиция на склоне Никольского собора, у завода «АСО»

- клумбы ПК и О
	II-III квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	1500,0
	В.А. Бухаров – директор ООО «Монолит» (по согласованию)

	2.
	Провести мероприятия по благоустройству:
	
	
	
	

	
	- капитальный ремонт памятника Героям гражданской войны
	III квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	642,0
	P.M. Зиганшин,
Р.Х.Мингулов 

	
	- укладка брусчаткой аллеи от ул.Л. Толстого до ул. Бебеля
	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	1500,0
	P.M. Зиганшин,
Р.Х.Мингулов

	
	- благоустройство аллеи с устройством дорожек из брусчатки от ул.Урицкого до ул.К.Либкнехта
	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	2600,0
	P.M. Зиганшин,
Р.Х.Мингулов

	
	- капитальный ремонт фасадов зданий администрации корпус №1,2
	В течение 2011 года
	
	22 000,0
	P.M. Зиганшин,
Р.Х.Мингулов 

	3.
	В микрорайоне Мельничной площади:
	
	
	
	

	
	- установить 3 растяжки «Городу Чистополь – 230 лет» 
	II-III квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	50,0
	Р.Х.Мингулов

	
	- оформить цветник при въезде в г.Чистополь (район завода ЖБИ)
	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	400,0
	Р.Х.Мингулов

	
	- установить 3 стенда «Лучшие люди микрорайона»
	III квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	80,0
	Р.Х.Мингулов

	
	- подготовить подарки коренным жителям Чистополя 
	III квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	12,0
	Р.Х.Мингулов

	4.
	Организовать  строительство сезонного павильона в речном порту для продажи сувенирной продукции 
	II квартал 2011 года
	Бюджет МО «г. Чистополь»
	45,0
	Р.И. Мингулов,

В.В. Клыков – директор Чистопольского речного порта (по согласованию)

	Работы по городу

	1.
	Строительство остановочных павильонов в количестве 20 штук стоимостью 44 000 руб.
	III - IV квартал 2011 года
	
	880,0
	Р.Х. Мингулов

	2.


	Установка светильников в 86 дворах жилых многоквартирных домов
	III - IV квартал 2011 года
	
	2 485,0


	Р.Х. Мингулов

	3.


	Замена устаревших светильников с внедрением энергосберегающих технологий
	II-III квартал 2011 года
	
	9 002,4


	Р.Х. Мингулов

	4.
	Ликвидация старовозрастных деревьев с компенсационной посадкой саженцев
	II-III квартал 2011 года
	
	1 450,0
	В.А. Бухаров (по согласованию)

	5.


	Реконструкция скверов с выкладыванием пешеходных дорожек, установкой архитектурных объектов малой формы и скамеек
	II-III квартал 2011 года
	
	40 510,0


	Р.Х. Мингулов

	6.
	Установка рекламных тумб по городу
	II-III квартал 2011 года
	
	255,0
	Р.Х. Мингулов

	7.
	Устройство полос принудительного снижения скорости на дорогах города
	II-III квартал 2011 года
	
	588,0
	Р.Х. Мингулов

	8.
	Установка дорожных знаков 
	II-III квартал 2011 года
	
	49,0
	Р.Х. Мингулов

	9.
	Капитальный ремонт светофорных объектов и установка новых.
	II-III квартал 2011 года
	
	2 800,0
	Р.Х. Мингулов

	10.
	Нанесение дорожной разметки типа «Зебра»
	II-III квартал 2011 года
	
	139,0
	Р.Х. Мингулов

	11.
	Установка контейнерных площадок в количестве 50 шт.
	II - IV квартал 2011 года
	
	2 190,0
	Р.Х. Мингулов

	12.
	Установка контейнеров (в том числе для крупногабаритного мусора)
	II - IV квартал 2011 года
	
	1 719,0
	Р.Х. Мингулов

	13.
	Изготовить и установить рекламные щиты
	II-III квартал 2011 года
	
	750,0
	Р.Х. Мингулов

	14.
	Благоустройство пешеходных дорожек на кладбищах
	III квартал 2011 года
	
	11 385,0
	Р.Х. Мингулов

	15.
	Реставрация памятников
	II-III квартал 2011 года
	
	8 358,0
	Р.Х. Мингулов

	16.
	Установка детских игровых площадок
	II-III квартал 2011 года
	
	1 128,0
	Р.Х. Мингулов

	17.
	Установка биотуалетов в количестве 25 штук
	II-III квартал 2011 года
	
	462,5
	Р.Х. Мингулов

	18.
	Реконструкция сквера возле школы №1
	II-III квартал 2011 года
	
	10 143,0
	Р.Х. Мингулов

	19.
	Благоустройство территории культурного центра (установка вазонов, скамеек, посадка деревьев, кустарников, цветочной рассады)
	II квартал 2011 года
	
	2 279,4
	В.А. Бухаров (по согласованию)
Р.Х. Мингулов

	20.
	Благоустройство территории речного порта с размещением цветочных клумб
	II квартал 2011 года
	
	600,0
	В.А. Бухаров (по согласованию)
Р.Х. Мингулов

	21. 
	Подарки победителям конкурса «Самый благоустроенный город»
	III квартал 2011 года
	
	200,00
	Р.Х. Мингулов

	ИТОГО 
	
	
	1 208 029,7
	

	из них:
	
	
	
	

	по бюджету МО «Чистопольский муниципальный 
район»
	
	
	8 376
	

	по бюджету МО «город Чистополь»
	
	
	7 774
	

	по неопределенным источникам
	
	
	1081 916,3
	

	по средствам РТ
	
	
	20 963,4
	


